เอกสารข้อกำหนดและแผนงานโครงงาน IoT

IoT Project Requirements & Project Plan

กลุ่มโครงงาน Smart Environment Watch — รายวิชาปฏิบัติการระบบ IoT (ระบบสมองกลฝังตัวและ Internet of Things)

| ชื่อโครงงาน | Smart Environment Watch — อุปกรณ์สวมใส่บนข้อมือด้วย ESP32-S3 สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมและสุขภาพเบื้องต้น |
| --- | --- |
| กลุ่มที่ / สมาชิก | 1) นายศรัณยภัทร สันตะวงค์ (Mr. Sarunyaphat Santawong) รหัสนักศึกษา 6814553074 — สมาชิก A: ฮาร์ดแวร์และระบบไฟ 2) นายวิชยุตม์ อินแก้ว (Mr. Wichayut Inkaew) รหัสนักศึกษา 6814550971 — สมาชิก B: เฟิร์มแวร์และระบบข้อมูล |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | .................................................... |
| วันที่ส่ง / เวอร์ชัน | 16 สิงหาคม 2569 / v2.0 |

# 1. ข้อกำหนดของระบบ (Requirements)

## 1.1 Functional Requirements — ระบบต้องทำอะไรได้

| รหัส | หมวด | ข้อกำหนด (ระบบต้องสามารถ...) | เกณฑ์ตรวจรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | การอ่านค่า | อ่านค่าดิบจาก MAX30102 อย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลชีพจร/SpO₂, อ่านค่าการเคลื่อนไหวจาก QMI8658 (ความเร่งและไจโรสโคป) และอ่านค่าจาก BME680 (อุณหภูมิ/ความชื้น) | ค่าชีพจร/SpO₂ และการเคลื่อนไหวอัปเดตบนจออย่างน้อย 1 ครั้ง/วินาที และค่า IAQ อัปเดตทุก 3 วินาที โดยระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง 1 นาทีโดยไม่มีข้อผิดพลาด |
| FR-02 | การแสดงผล | แสดงค่าล่าสุด เวลา ระดับแบตเตอรี่ (อ้างอิงแรงดันจาก INA226) และสถานะการเชื่อมต่อบนจอ Touch Screen Micro Snow ESP32 โดยรีเฟรชทุก 500 มิลลิวินาที และรองรับการสั่งงานด้วยการสัมผัส | จอแสดงค่าต่างๆ อย่างถูกต้อง ไอคอน Wi-Fi ตรงกับสถานะจริง และผู้ใช้สามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้าจอหรือตอบสนองการสั่งงาน |
| FR-03 | การเชื่อมต่อ | ส่งข้อมูลรูปแบบ JSON ขึ้น MQTT broker ที่ topic ku/iot/<group>/<device>/env ทุก 1 วินาที ด้วย QoS 1 และตั้งค่า Last Will (LWT) ไว้ที่ topic /status | MQTT client ฝั่งรับได้รับข้อความครบทุกรอบตามช่วงเวลาตลอดการทดสอบ 5 นาที |
| FR-04 | การเก็บข้อมูล | บันทึกค่าลง MicroSD เป็นไฟล์ CSV ทุก 5 วินาที พร้อมเวลาที่อ้างอิงจาก PCF85063 RTC และปิดไฟล์เป็นระยะเพื่อป้องกันไฟล์เสียหาย | สามารถเปิดไฟล์ใน Excel ได้ คอลัมน์เวลาบันทึกได้ถูกต้อง และไม่มีแถวข้อมูลขาดหาย |
| FR-05 | Offline | เมื่อ Wi-Fi หรือ broker หลุด ต้องเก็บข้อมูลลง MicroSD/NVS อย่างต่อเนื่อง และทยอยส่งข้อมูลค้างย้อนหลังขึ้น MQTT อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์เพื่อป้องกันระบบค้าง | จำลองตัด Wi-Fi 10 นาที แล้วต่อกลับ ข้อมูลที่ค้างถูกทยอยส่งขึ้นครบถ้วนโดยไม่มีแถวขาดหาย และการอ่านค่าเซ็นเซอร์หลักในระบบไม่หยุดชะงัก |
| FR-06 | การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนบนจอและบนแดชบอร์ดเมื่อ IAQ > 150 หรืออุณหภูมิ > 35 °C ติดต่อกัน 3 รอบการอ่านค่า | จำลองป้อนค่าเกินเกณฑ์เข้าสู่ระบบ → ระบบแสดงการแจ้งเตือนภายใน 5 วินาที |
| FR-07 | การตั้งค่า | ตั้งค่า SSID / รหัสผ่าน Wi-Fi, ที่อยู่ MQTT broker และค่าขีดจำกัดการแจ้งเตือนได้ โดยไม่ต้องแก้โค้ดหรือแฟลชใหม่ (จัดเก็บผ่าน NVS / Preferences) | เมื่อเปลี่ยนค่าแล้วรีบูตระบบใหม่ ค่ายังคงถูกบันทึกไว้และมีผลการทำงานทันที |
| FR-08 | OTA Update | ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ตอนบูตและทุกๆ 24 ชั่วโมง หากมีเวอร์ชันใหม่ให้ดาวน์โหลดและอัปเดตเองผ่าน Wi-Fi พร้อมแสดงเลขเวอร์ชันบนจอและรายงานขึ้น topic /status | อัปโหลดไฟล์ .bin เวอร์ชันใหม่ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ → อุปกรณ์ดาวน์โหลดและอัปเดตตัวเองภายใน 24 ชม. และเลขเวอร์ชันบนจอตรงกับที่ติดตั้งใหม่ |

## 1.2 Non-Functional Requirements — ระบบต้องทำได้ดีแค่ไหน

| รหัส | ด้าน | ข้อกำหนด | เกณฑ์ตรวจรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | ความน่าเชื่อถือ | ระบบต้องทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรีบูตด้วยมือ | ทดสอบเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อเนื่องโดยระบบไม่ค้างและยังส่งข้อมูลได้ปกติ |
| NFR-02 | ความทนต่อความล้มเหลว | เมื่อ Wi-Fi หรือ broker ล่ม ระบบต้องทำงานต่อได้ในโหมดออฟไลน์ และเชื่อมกลับอัตโนมัติด้วยกลไก Exponential Backoff | จำลองปิด Broker หรือเร้าเตอร์ 10 นาที ระบบไม่ค้าง และเชื่อมต่อส่งข้อมูลเองได้เมื่อเปิดกลับมา |
| NFR-03 | ประสิทธิภาพ | เวลาตั้งแต่เซนเซอร์อ่านค่าจนแสดงบนแดชบอร์ด Grafana ไม่เกิน 5 วินาทีเมื่อออนไลน์ และหน้าจอสัมผัสต้องตอบสนองการสั่งงาน (Touch Latency) ภายใน 300 มิลลิวินาที | จับเวลาส่งขึ้น Grafana 10 ครั้ง เฉลี่ยไม่เกิน 5 วินาที และทดสอบการปัด/แตะหน้าจอต้องไม่รู้สึกถึงความหน่วง |
| NFR-04 | พลังงาน | เมื่อใช้แบตเตอรี่ Li-Po 1000 mAh โดยมีการตั้งเวลาหรี่/พักหน้าจอเมื่อไม่มีการสัมผัส ต้องบันทึกและส่งข้อมูลต่อเนื่องได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง | ทดสอบจับเวลาการใช้งานจริงจนแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 20% (อ่านค่าแรงดันอย่างแม่นยำจากโมดูล INA226) |
| NFR-05 | ความปลอดภัย | รหัสผ่าน Wi-Fi และ broker ต้องไม่ hardcode ในซอร์สโค้ดที่ขึ้น GitHub (เก็บใน NVS หรือ secrets.h ที่ถูก .gitignore) และ broker ต้องเปิดการยืนยันตัวตน (Username/Password) | ตรวจสอบซอร์สโค้ดใน Repository ต้องไม่พบข้อมูล Credentials ที่เป็นความลับ |
| NFR-06 | ความถูกต้องของข้อมูล | ค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3 °C เทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (เผื่อค่าความร้อนสะสมจากตัวบอร์ด) และค่าชีพจร/SpO₂ ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นค่าอ้างอิงเบื้องต้น ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ | นำไปเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่เชื่อถือได้จำนวน 10 จุด |
| NFR-07 | ต้นทุน | ต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุดต้องไม่เกิน 3,000 บาท | รวมราคาจากตาราง BOM จริง (ครอบคลุมจอ Touch Screen, INA226 และ QMI8658) |
| NFR-08 | การบำรุงรักษา & OTA | โค้ดมีการแยกไฟล์ตามโมดูล (Driver → Model → Service → UI) มีการใช้ A/B Partition เพื่อย้อนกลับเฟิร์มแวร์ได้หาก OTA ผิดพลาด และไม่อนุญาตให้อัปเดต OTA หากแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% | ตรวจโครงสร้างไฟล์โค้ด + ทดสอบตัดไฟระหว่างอัปเดต OTA 3 ครั้ง อุปกรณ์ต้อง Rollback และบูตกลับมาทำงานได้ |

# 2. การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ (Feature Prioritization)

| ระดับ | ความหมาย | ตัวอย่างในโครงงานนี้ |
| --- | --- | --- |
| Must have | ขาดไม่ได้ — ถ้าไม่มีถือว่าโครงงานไม่สำเร็จ | • FR-01 อ่านเซนเซอร์ตามอัตราที่เหมาะสม • FR-02 แสดงผลบนจอ Touch Screen พร้อมแสดงระดับแบตเตอรี่ • FR-03 ส่งข้อมูลรูปแบบ JSON ขึ้น MQTT • FR-04 บันทึก CSV ลง MicroSD |
| Should have | สำคัญมาก ควรมี แต่เลื่อนได้ถ้าจำเป็น | • FR-05 Offline buffer + ซิงก์ข้อมูลอัตโนมัติ • FR-06 การแจ้งเตือนค่า IAQ หรืออุณหภูมิเกินเกณฑ์ • แดชบอร์ด Grafana แสดงผลข้อมูลเรียลไทม์และกราฟย้อนหลัง 24 ชม. |
| Could have | มีแล้วดี ทำถ้าเวลาเหลือ | • FR-07 การตั้งค่าผ่าน NVS หรือหน้าจอสัมผัสโดยไม่ต้องแฟลชใหม่ • FR-08 ระบบ OTA update ผ่าน Wi-Fi และแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์บนจอ |
| Won't have | ไม่ทำในรอบนี้ (ระบุให้ชัดเพื่อกันขอบเขตบานปลาย) | • แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน • การระบุพิกัดด้วยโมดูล GPS • การประมวลผล AI/Machine Learning บนอุปกรณ์ • ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายคนบนแดชบอร์ด • ตัวเรือนแบบกันน้ำ • การออกแบบและสั่งผลิตแผ่นปริ้นต์ |

## 2.1 ตารางจัดลำดับตามคุณค่าและความยาก

| รหัส | ฟีเจอร์ | คุณค่า | ความยาก | MoSCoW | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-03 | ส่งข้อมูล JSON ขึ้น MQTT | 5 | 2 | Must | 1 |
| FR-01 | อ่านค่าเซนเซอร์แบบ Multi-rate | 5 | 3 | Must | 2 |
| FR-02 | แสดงผลและรับการสั่งงานบนจอ Touch Screen + อ่านระดับแบตเตอรี่ | 5 | 3 | Must | 3 |
| FR-04 | บันทึก CSV ลง MicroSD + RTC | 4 | 2 | Must | 4 |
| — | แดชบอร์ด Grafana + InfluxDB | 5 | 3 | Should | 5 |
| FR-05 | Offline buffer + ซิงก์อัตโนมัติ | 5 | 4 | Should | 6 |
| FR-06 | แจ้งเตือนค่าเกินเกณฑ์บนจอและแดชบอร์ด | 3 | 2 | Should | 7 |
| FR-07 | ตั้งค่าผ่าน NVS / Preferences | 3 | 3 | Could | 8 |
| FR-08 | OTA update + แสดงเวอร์ชัน | 4 | 5 | Could | 9 |

# 3. แผนงานและ Gantt Chart

แผนงาน 8 สัปดาห์ แบ่งเป็นระยะ พร้อมผู้รับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ

## 3.1 ตารางแผนงาน (Timeline)

| สัปดาห์ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผลงานที่ส่งมอบ (Deliverable) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาปัญหา เขียนข้อกำหนด FR/NFR จัดทำ BOM วางผังพิน I²C/SPI และสั่งซื้ออุปกรณ์ | ทั้งทีม | เอกสารข้อกำหนด + BOM + ผังพิน |
| 2 | ทดสอบเปิดใช้เซนเซอร์บนบัส I²C ทดสอบอ่านแรงดัน, ระบบสัมผัส และ MicroSD | สมาชิก B | อ่านค่าเซนเซอร์ได้ครบ+ การแสดงผลและรับการสัมผัสบนจอ |
| 3 | เขียนลูป Sense→Think→Act แบบ non-blocking รองรับ Multi-rate + RTC + บันทึก CSV | สมาชิก A | ไฟล์ CSV มี timestamp ถูกต้อง และข้อมูลไม่แกว่ง (M1) |
| 4 | เชื่อมต่อ Wi-Fi, ส่งข้อมูล JSON ขึ้น MQTT, ตั้งค่าโครงสร้างข้อมูลใน Node-RED และ InfluxDB | สมาชิก A | ข้อมูลขึ้น broker และเข้าฐานข้อมูลจริง |
| 5 | ทำบัฟเฟอร์ offline-first ลง SD/NVS + งานซิงก์ย้อนหลังอัตโนมัติ | สมาชิก A | ทดสอบตัดเน็ต 10 นาที ข้อมูลครบ |
| 6 | สร้างแดชบอร์ด Grafana + ระบบแจ้งเตือน + telemetry ระบบ | สมาชิก A | กราฟย้อนหลัง 24 ชม. บน Grafana (M2) |
| 7 | ระบบไฟ Li-Po/TP4056 + light-sleep + ตัวเรือน · OTA + ทดสอบต่อเนื่อง 24 ชม. | B (ไฟ/ตัวเรือน) · A (OTA) | ต้นแบบสวมใส่ได้ + บันทึกผลทดสอบ |
| 8 | ทดสอบภาคสนาม แก้บั๊ก จัดทำรายงาน สไลด์ และซ้อมนำเสนอ | ทั้งทีม | รายงานฉบับสมบูรณ์ + เดโม (M3) |

## 3.2 Gantt Chart

แถบสีแสดงช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละอย่าง — สังเกตว่างานบางอย่างทำคู่ขนานกันได้

| กิจกรรม | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เขียนข้อกำหนด (FR/NFR) + สรุป BOM + วางผังพิน (I²C/SPI/Touch) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ทดสอบเซนเซอร์, จอ Touch Screen และ MicroSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ลูป Sense→Think→Act (Multi-rate) + กรองสัญญาณ + RTC/CSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เชื่อมต่อ Wi-Fi + ส่ง MQTT → Node-RED → InfluxDB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. พัฒนาระบบ Offline-first buffer + ทยอยซิงก์ข้อมูลอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สร้าง Grafana + ตั้งค่าแจ้งเตือน (ส่งกลับมาแสดงบนจอและเว็บ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดการพลังงาน (Sleep Mode) + ประกอบแผงวงจรลงตัวเรือนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ทำระบบ OTA update + ทดสอบเดินเครื่องต่อเนื่อง 24 ชม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ทดสอบการสวมใส่ภาคสนาม + สรุปเอกสาร + เตรียมสไลด์นำเสนอ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | เตรียมการ/สรุป |  | พัฒนาฝั่งอุปกรณ์ |  | พัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |  | ทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

จุดตรวจสำคัญ (Milestones) M1 (สัปดาห์ที่ 3): อ่านค่าเซนเซอร์ครบทุกตัวและบันทึก CSV พร้อม timestamp ได้ ¦ M2 (สัปดาห์ที่ 6): ระบบทำงาน end-to-end ตั้งแต่เซนเซอร์ถึงแดชบอร์ด Grafana ได้ ¦ M3 (สัปดาห์ที่ 8): ผ่านเกณฑ์ความสำเร็จครบทั้งหมด และพร้อมสาธิตหน้าห้อง

# 4. Checklist ติดตามความคืบหน้า

| ข้อ | รายการตรวจสอบ | กำลังทำ | เสร็จ | หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 — เตรียมการ (สัปดาห์ที่ 1) |  |  |  |  |
| 1.1 | เขียน Functional Requirements ครบและวัดผลได้ | ☐ |  |  |
| 1.2 | เขียน Non-Functional Requirements ครบ | ☐ |  |  |
| 1.3 | จัดลำดับความสำคัญฟีเจอร์ด้วยหลัก MoSCoW | ☐ |  |  |
| 1.4 | จัดทำ BOM และสั่งซื้ออุปกรณ์ครบถ้วน | ☐ |  | ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการทำเป็นอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือ ที่ต้องแนบสัมผัสผิวหนัง |
| 1.5 | วาดแผนผังสถาปัตยกรรมระบบ (อุปกรณ์ + เซิร์ฟเวอร์) | ☐ |  |  |
| ระยะที่ 2 — พัฒนาฝั่งอุปกรณ์ (สัปดาห์ที่ 2–3) |  |  |  |  |
| 2.1 | ต่อวงจรตามผังพิน ตรวจสอบแอดเดรส I²C (เซนเซอร์ทั้งหมด) และขา SPI ไม่ให้ชนกัน | ☐ |  |  |
| 2.2 | อ่านค่าเซนเซอร์ได้ถูกต้องตามอัตรา Multi-rate | ☐ |  |  |
| 2.3 | แสดงผลและรับการสั่งงานบนจอ Touch Screen | ☐ |  |  |
| 2.4 | เชื่อมต่อ Wi-Fi และแสดงสถานะได้ถูกต้องตามจริง | ☐ |  |  |
| 2.5 | จัดโครงสร้างซอร์สโค้ดแยกไฟล์ตามโมดูล | ☐ |  |  |
| ระยะที่ 3 — การเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ (สัปดาห์ที่ 3–6) |  |  |  |  |
| 3.1 | ติดตั้ง Mosquitto broker, Node-RED และ InfluxDB เรียบร้อย | ☐ |  |  |
| 3.2 | ส่งข้อมูลรูปแบบ JSON ขึ้น MQTT broker ได้ตาม Topic ที่ออกแบบ | ☐ |  |  |
| 3.3 | ข้อมูลถูกส่งผ่าน Node-RED และบันทึกลงฐานข้อมูล InfluxDB ได้ครบถ้วน |  | ☐ |  |
| 3.4 | แดชบอร์ด Grafana แสดงค่าปัจจุบันและสร้างกราฟย้อนหลัง 24 ชม. ได้ | ☐ | ☐ |  |
| 3.5 | ทดสอบระบบ Reconnect เมื่อ Wi-Fi หรือ Broker หลุด อุปกรณ์สามารถกลับมาเชื่อมต่อได้อัตโนมัติ | ☐ | ☐ |  |
| ระยะที่ 4 — ฟีเจอร์เสริมและความทนทาน (สัปดาห์ที่ 5–7) |  |  |  |  |
| 4.1 | บันทึกข้อมูลลง SD card เป็นไฟล์ CSV พร้อม timestamp จาก RTC | ☐ | ☐ |  |
| 4.2 | Offline buffer + ส่งย้อนหลังเมื่อกลับมาออนไลน์ | ☐ | ☐ |  |
| 4.3 | ระบบแจ้งเตือนค่าเกินขีดจำกัดทำงานตามเกณฑ์ | ☐ | ☐ |  |
| 4.4 | อ่านระดับแบตเตอรี่ผ่านโมดูล และแจ้งเตือนที่ 20% | ☐ | ☐ |  |
| 4.5 | ตั้งค่า Wi-Fi / MQTT / ค่าขีดจำกัด ผ่าน NVS ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด | ☐ | ☐ |  |
| 4.6 | ฝัง FW_VERSION ในโค้ด พร้อมแสดงเลขเวอร์ชันบนหน้าจอและส่งขึ้น Dashboard | ☐ | ☐ |  |
| 4.7 | วางไฟล์ version.txt และ firmware.bin บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำ OTA | ☐ | ☐ |  |
| 4.8 | ทดสอบ OTA: อัปเดตเวอร์ชันใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ แล้วอุปกรณ์ดาวน์โหลดและติดตั้งเองได้สำเร็จ | ☐ | ☐ |  |
| 4.9 | ทดลองจำลองการตัดไฟระหว่างอัปเดต OTA อุปกรณ์ยังสามารถบูตกลับมาทำงานที่เวอร์ชันเดิมได้ | ☐ | ☐ |  |
| ระยะที่ 5 — ทดสอบและส่งมอบ (สัปดาห์ที่ 7–8) |  |  |  |  |
| 5.1 | ทดสอบเดินระบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ค้าง | ☐ | ☐ |  |
| 5.2 | ตรวจสอบการทำงานของระบบครบทุกข้อกำหนด ตามเกณฑ์ตรวจรับทั้ง FR และ NFR | ☐ | ☐ |  |
| 5.3 | ประกอบตัวเรือนสวมข้อมือและทดสอบใช้งานจริง | ☐ | ☐ |  |
| 5.4 | จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และคู่มือการใช้งาน | ☐ | ☐ |  |
| 5.5 | เตรียมสไลด์นำเสนอและซ้อมนำเสนอแบบกลุ่ม 2 คน | ☐ | ☐ |  |

## 4.1 บันทึกความคืบหน้ารายสัปดาห์

| สัปดาห์ | สิ่งที่ทำสำเร็จ | ปัญหาที่พบ | แผนสัปดาห์ถัดไป |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | เขียนข้อกำหนด (FR/NFR) + สรุป BOM + วางผังพิน (I²C/SPI/Touch) | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิม (Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.1) มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการทำเป็นอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือ (Wearable) ที่ต้องแนบสัมผัสผิวหนัง |  |
| W2 | ทดสอบเซนเซอร์, จอ Touch Screen |  |  |
| W3 | ลูป Sense→Think→Act (Multi-rate) + กรองสัญญาณ |  |  |
| W4 | เชื่อมต่อ Wi-Fi + ส่ง MQTT → Node-RED |  | บันทึกลงฐานข้อมูล InfluxDB และ แดชบอร์ด Grafana แสดงค่าปัจจุบันและสร้างกราฟย้อนหลัง 24 ชม. ได้ |
| W5 |  |  |  |
| W6 |  |  |  |
| W7 |  |  |  |
| W8 |  |  |  |